|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektstatus-Bericht** | | | | | | |
| Projekt | Digitales Wartezimmer | | | | |  |
| Projektleiter | Aberan Sivalingam | | | | |
| Datum | 01.06.2018 | | Berichtszeitraum | 01.06-07.06.18 | |
| Gesamtsituation |  | | | | |
| **Projektergebnisse** | | **Terminplan** | | | **Qualitätsplan** | |
|  | |  | | |  | |
| **Erreichte Ergebnisse** | | | | | | |
| * Backend wurde konfiguriert und implementiert * Die Oberflächen der Anwendung wurden mit Bootstrap erstellt. | | | | | | |
| **Aufgetretene und gelöste Probleme** | | | | | | |
| * Darstellungsprobleme der Oberflächen wurden bereinigt. | | | | | | |
| **Offene Punkte** *(die eine Entscheidung benötigen)* | | | | | | |
| * Einigung der Darstellung der Warteschlangen Oberfläche * Überlegen ob eine User Registrierung notwendig ist | | | | | | |
| **Risiken und mögliche künftige Probleme** | | | | | | |
| * Zeitmangel wegen anderen Semesterarbeiten | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detailliste Projektstatusberichte** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projektname** | | Digitales Wartezimmer | **Teammitglieder** | | | | Tobias Baader,  Marius Bauer | | | **Projektleiter** | | Aberan Sivalingam | | **Datum** | | | 07.06.18 |
| **Nr.** | **Aktivität** | | | **Verant­wortlicher** | **% fertig** | **Starttermin** | | | **Dauer in Tage** | **Endtermin** | | **Aufwand in Stunden** | | | | **Besonderheiten oder Probleme** | |
| **geplant** | | **akt.** | **geplant** | **erw.** | **geplant** | **akt.** | | **erw.** |
| 1 | MongoDB installieren | | | MB | 100 | 14.05 | | 12.05 | 2 | 15.05 | 12.05 |  |  | |  | - | |
| 2 | MongoDB Schema erstellen | | | MB | 100 | 16.05 | | 12.05 | 2 | 17.05 | 12.05 |  |  | |  | - | |
| 3 | NodeJs installieren | | | MB | 100 | 18.05 | | 12.05 | 1 | 18.05 | 12.05 |  |  | |  | - | |
| 4 | Express Routen definieren | | | MB | 100 | 21.05 | | 12.05 | 3 | 23.05 | 12.05 |  |  | |  | - | |
| 5 | Server Bussiness Logik implementieren | | | MB | 100 | 29.05 | | 12.05 | 4 | 01.06 | 12.05 |  |  | |  | - | |
| 6 | DB Schnittstellen implementieren | | | MB | 100 | 24.05 | | 12.05 | 3 | 28.05 | 12.05 |  |  | |  | - | |
| 7/8 | Login-/Landing -UI implementieren | | | AS | 100 | 16.05 | | 25.05 | 5 | 23.05 | 25.05 | 7 | 3 | | 3 | - | |
| 9 | Praxis UI Implementieren | | | TB | 100 | 25.05 | | 28.05 | 3 | 29.05 | 28.05 | 10 | 5 | | 0 | - | |
| 10 | Warteschlangen UI Implementieren | | | AS | 80 | 25.05 | | 28.05 | 3 | 29.05 | 1.06 | 7 | 2 | | 2 | - | |
| 11 | Serverschnittstelle implementieren | | | TB | 0 | 04.06 | | 04.06 | 5 | 08.06 | 08.06 | 35 | 4 | |  | - | |
| 12 | Serverschnittstelle mit UI verknüpfen | | | AS | 0 | 11.06 | | 11.06 | 5 | 15.06 | 15.06 | 35 | 0 | | 5 | - | |
| 13 | Bootstrap Library installieren | | | TB | 100 | 14.05 | | 14.05 | 1 | 14.05 | 14.05 | 1 | 1 | | 0 | - | |
| 14 | UI Test | | | AS | 0 | 18.06 | | 18.06 | 2 | 19.06 | 19.06 | 14 | 0 | | 2 | - | |
| 15 | Workflow testen | | | TB | 0 | 20.06 | | 20.06 | 2 | 21.06 | 21.06 | 14 | 0 | | 2 | - | |
| 16 | Usability Testen | | | MB | 0 | 22.06 | | 22.06 | 2 | 25.06 | 25.06 | 14 | 0 | | 2 | - | |