## Tabelle1
5 Server Bussiness logik implementierung
1 MongoDB Installieren | 2 MongoDB Schema Erstellen
6 DB Schnittstelle Implementieren
14 UI Testen
3 NodeJs Installieren | 4 Express Routen Definieren |  | 11 Server Schnittstelle Implementieren
15 Workflow testen
13 Bootsrap Installieren | 7 Login UI Implementieren |  | 12 Server Schnittstelle Mit UI verknüpfen
16 Usability testen
8 Landing Page UI Implementieren
9 Praxis UI Implementieren
10 Wartenschlangen UI Implementieren
Start
Ende