## Risk Register
Risk Register
Project Name: |  | Digitales Wartezimmer
Project Manager: |  | Aberan Sivalingam
Report Date: |  | 2018-05-22
No | Risk |  | Probability | Impact | Action |  |  | Contingency plan
|  |  | (0-100%) | (0-10) | What | Due date | Who | Trigger | What | Who
1. | Risk 1 |  | 30 | 8 | Server ausfall | 2018-06-01 | Mbauer | Server fällt aus | Backup lösung zur verfügung zu stellen | Mbauer
2. | Risk 2 |  | 70 | 1 | Patienten Daten falsch vom Praxismitarbeiter eingetragen | 2018-05-25 | Asivalingam
3. | Risk 3 |  | 10 | 7 | Internet ausfall in der Praxis | 2018-06-04 | Tbaader
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

## Risk Portfolio
No Actions
Risk Portfolio
Insurance
Preventive
Actions
Contingency
Plan
Plan and
monitor
carefully